## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
起草人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-03
批准人 | 赵静誉 | 批准日期 | 2023-06-04
变更控制号 |  | 1001
申请变更的原因
为了更加详细的统计各公司的就业失业数据情况，及时追踪到最新的变化，将报表提交周期在年初阶段增加至每月两次，以此可以完善数据，获得更好的统计结果和采集效果。
拟变更方案
报表周期由每个月汇报两次更改为1月、2月、3月每个月汇报两次，其他月份每个月汇报一次。
验证的评估
变更涉及的部门 | 行政部 | 涉及文件 | 数据传输代码
变更涉及部门的评估
该变更可以在1月至3月获得更多的报表，提高了系统数据的准确性，可以更好的帮助系统对各个公司的数据进行统计，从而呈现出更好的计算效果。更丰富的报表也增强了数据的稳定性和可参考性，让系统数据来源更加丰富。 评估人：王家璐 日期：2023年6月5日
变更是否涉及再验证？ |  | 否
变更是否需要上报监管部门？ |  | 否
指定变更执行部门 |  | 行政部