## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
项目编号 | 145345 | 变更申请编号 | 1002
申请人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-07
变更类型 | 功能变更
申请变更内容
在采集系统中增加一个可选的区县子系统，用于收集该区县的企业就业和失业数据。区县子系统应该具备与主系统相同的功能，但可以单独运行。对于没有区县子系统的市，主系统应该调整数据采集范围，以确保采集的数据仅包括在该市内的企业就业和失业数据。
变更对进度的影响（天） | 5
申请变更原因
随着社会环境的变化和用户需求的变化，需要对云南省企业就业失业数据采集系统进行升级和改进，对于有的市区县较大或管理较为复杂，需要新增可选的区县子系统，以满足用户新的需求，方便管理。
变更评估
可行性评审意见 | 可行
变更对进度的影响（天） | 3
受影响的项 | 技术部门
评估人 | 王家璐 | 评价日期 | 2023-06-08
变更审批
变更权威对变更的意见 | 接受
变更权威代表 | 赵静誉 | 日期 | 2023-06-09
变更实施
变更项 |  | 实施人 | 完成日期
技术部门人员 |  | 陈晓璐 | 2023-06-17
变更验证
验证人 | 胡梦骁 | 日期 | 2023-06-16
任务完成描述
在需求分析阶段，开发人员认真听取了客户需求，进行了充分的调研和讨论，对区县子系统的功能和要求有了充分的了解。开发人员根据需求分析的结果，制定了合理的系统架构和数据库设计，保证了系统的功能和能力。开发人员按照系统设计的要求，认真编写了各个模块的代码，保证了代码的规范性和可维护性，并进行了全面的功能测试、性能测试和安全测试，保证了系统按照设计要求正常运行。在系统部署阶段，开发人员认真进行了系统安装、配置和调试，确保了系统能够正常运行。