## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
起草人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-07
批准人 | 赵静誉 | 批准日期 | 2023-06-09
变更控制号 |  | 1002
申请变更的原因
随着社会环境的变化和用户需求的变化，需要对云南省企业就业失业数据采集系统进行升级和改进，对于有的市区县较大或管理较为复杂，需要新增可选的区县子系统，以满足用户新的需求，方便管理。
拟变更方案
在采集系统中增加一个可选的区县子系统，用于收集该区县的企业就业和失业数据。区县子系统应该具备与主系统相同的功能，但可以单独运行。对于没有区县子系统的市，主系统应该调整数据采集范围，以确保采集的数据仅包括在该市内的企业就业和失业数据。
验证的评估
变更涉及的部门 | 技术部 | 涉及文件 | 代码文件
变更涉及部门的评估
系统目前的能力和使用情况良好，可以满足区县子系统的需求。 区县子系统的需求和可行性较高，技术可以实现，并且可以满足政府和企业的需求。 现有资源可以支持区县子系统的开发和维护，包括人员、资金、设备等。 系统的安全性和可靠性得到保障，可以有效地保护数据安全和系统稳定性。 基于以上评估结果，我们认为，新增一个可选的区县子系统是必要的，可以更好地服务云南省的区县政府和企业，提高数据采集的覆盖面和准确性，为政府和企业提供有效的数据支持和服务。 评估人：王家璐 日期：2023年6月14日
变更是否涉及再验证？ |  | 否
变更是否需要上报监管部门？ |  | 否
指定变更执行部门 |  | 技术部