## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
项目编号 | 145345 | 变更申请编号 | 1001
申请人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-03
变更类型 | 需求变更
申请变更内容
报表周期由每个月汇报两次更改为1月、2月、3月每个月汇报两次，其他月份每个月汇报一次。
变更对进度的影响（天） | 3
申请变更原因
为了更加详细的统计各公司的就业失业数据情况，及时追踪到最新的变化，将报表提交周期在年初阶段增加至每月两次，以此可以完善数据，获得更好的统计结果和采集效果。
变更评估
可行性评审意见 | 可行
变更对进度的影响（天） | 2
受影响的项 | 数据报表
评估人 | 王家璐 | 评价日期 | 2023-06-04
变更审批
变更权威对变更的意见 | 接受
变更权威代表 | 赵静誉 | 日期 | 2023-06-04
变更实施
变更项 |  | 实施人 | 完成日期
数据报表周期 |  | 陈晓璐 | 2023-06-14
数据更新模块 |  | 陈晓璐 | 2023-06-14
数据上传记录 |  | 陈晓璐 | 2023-06-15
变更验证
验证人 | 胡梦骁 | 日期 | 2023-06-16
任务完成描述
在本次任务中，修改了报表的上传周期，将1月、2月、3月的报表上传由每月一次增加为每月两次，更改后对数据的修改更加及时，提高了系统呈现的效果。