## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
起草人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-03
批准人 | 赵静誉 | 批准日期 | 2023-06-04
变更控制号 |  | 1001
申请变更的原因
在现有的数据传输系统中，数据的传输效率相对较低，需要花费较多的时间和精力来完成数据传输的工作。在数据传输过程中，我们需要确保数据的安全性。但目前的数据传输系统在安全性方面有待提高。通过变更代码，我们可以提高数据传输系统的安全性，确保数据的安全性和保密性。
拟变更方案
在数据传输过程中，增加对数据质量的校验。原来的代码中并没有对数据质量进行校验，这可能会导致一些错误数据被传输到数据库中，因此需要对数据传输的代码进行优化，检查数据的质量。除此之外，原来的代码中存在一些性能瓶颈，导致数据传输的速度较慢。我们将对代码进行优化，以提高数据传输的速度。
验证的评估
变更涉及的部门 | 技术部 | 涉及文件 | 数据传输代码
变更涉及部门的评估
该变更可以提高数据传输的准确性和可靠性，减少数据错误和丢失的风险。该变更可以提高数据传输的速度和效率，减少数据传输的等待时间和复杂度。该变更可以提高数据传输的安全性，防止未经授权的数据泄露和篡改。 评估人：王家璐 日期：2023年6月5日
变更是否涉及再验证？ |  | 否
变更是否需要上报监管部门？ |  | 否
指定变更执行部门 |  | 技术部