## Sheet1
项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统
项目编号 | 145345 | 变更申请编号 | 1001
申请人 | 陈晓璐 | 申请日期 | 2023-06-03
变更类型 | 代码
申请变更内容
在数据传输过程中，增加对数据质量的校验。原来的代码中并没有对数据质量进行校验，这可能会导致一些错误数据被传输到数据库中，因此需要对数据传输的代码进行优化，检查数据的质量。除此之外，原来的代码中存在一些性能瓶颈，导致数据传输的速度较慢。我们将对代码进行优化，以提高数据传输的速度。
变更对进度的影响（天） | 2
申请变更原因
在现有的数据传输系统中，数据的传输效率相对较低，需要花费较多的时间和精力来完成数据传输的工作。在数据传输过程中，我们需要确保数据的安全性。但目前的数据传输系统在安全性方面有待提高。通过变更代码，我们可以提高数据传输系统的安全性，确保数据的安全性和保密性。
变更评估
可行性评审意见 | 可行
变更对进度的影响（天） | 2
受影响的项 | 数据传输代码
评估人 | 王家璐 | 评价日期 | 2023-06-04
变更审批
变更权威对变更的意见 | 接受
变更权威代表 | 赵静誉 | 日期 | 2023-06-04
变更实施
变更项 |  | 实施人 | 完成日期
数据传输质量校验 |  | 陈晓璐 | 2023-06-14
数据传输安全测试 |  | 陈晓璐 | 2023-06-14
数据传输速度优化 |  | 陈晓璐 | 2023-06-15
变更验证
验证人 | 胡梦骁 | 日期 | 2023-06-16
任务完成描述
在本次任务中，技术人员修改了数据传输的函数代码，使数据传输更加的高效和安全。对于修改后的代码，具有较好的可读性和可维护性，也具有不错的兼容性和稳定性，提高了数据传输的正确性和质量，保证了数据的完整和准确。