## Sheet1
项目名称 |  | 云南省企业就业失业数据采集系统 |  |  |  |  | 公司名称 | [6 empty] | BTI
项目经理 |  | 陈晓璐 |  |  |  |  | 日期 | [6 empty] | 2023-05-25
WBS 编号 | 任务名称 | 任务所有者 | 开始日期 | 截止日期 | 天数 | 任务完成百分比 | 第 1 阶段 | [14 empty] | 第 2 阶段 | [14 empty] | 第 3 阶段 | [14 empty] | 第 4 阶段
[7 empty] | 第 1 周 |  |  |  |  | 第 2 周 |  |  |  |  | 第 3 周 |  |  |  |  | 第 4 周 |  |  |  |  | 第 5 周 |  |  |  |  | 第 6 周 |  |  |  |  | 第 7 周 |  |  |  |  | 第 8 周 |  |  |  |  | 第 9 周 |  |  |  |  | 第 10 周 |  |  |  |  | 第 11 周 |  |  |  |  | 第 12 周
[7 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
1 | 项目构思和发起
1.1 | 项目章程 | 陈晓璐 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 3 | 90% | bar: 第 1 周 五 to 第 2 周 二
1.1.1 | 项目章程修订 | 陈晓璐 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 1 | 100% | bar: 第 2 周 三
1.2 | 调研 | 陈晓璐 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | 6 | 90% | bar: 第 2 周 三 to 第 3 周 三
1.3 | 预估 | 陈晓璐 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 6 | 40% | bar: 第 2 周 四 to 第 3 周 四
1.4 | 利益相关者 | 陈晓璐 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 4 | 70% | bar: 第 3 周 一 to 第 3 周 四
1.5 | 指导准则 | 陈晓璐 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 3 | 60% | bar: 第 3 周 二 to 第 3 周 四
1.6 | 项目发起 | 陈晓璐 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2 | 50% | bar: 第 3 周 五
2 | 项目定义和规划
2.1 | 范围和目标设定 | 陈晓璐 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 4 | 70% | bar: 第 4 周 一 to 第 4 周 四
2.2 | 预算 | 陈晓璐 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 3 | 20% | bar: 第 4 周 五 to 第 5 周 二
2.3 | 沟通计划 | 陈晓璐 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 5 | 50% | bar: 第 5 周 二 to 第 6 周 一
2.4 | 风险管理 | 陈晓璐 | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 4 | 75% | bar: 第 6 周 二 to 第 6 周 五
3 | 项目构思和发起
3.1 | 状态和跟踪 | 陈晓璐 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 3 | 85% | bar: 第 7 周 一 to 第 7 周 三
3.2 | 关键绩效指标 (KPI) | 陈晓璐 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2 | 50% | bar: 第 7 周 四 to 第 7 周 五
3.2.1 | 监控 | 陈晓璐 | 2023-06-14 | 2023-06-18 | 4 | 60% | bar: 第 7 周 五 to 第 8 周 三
3.2.2 | 预测 | 陈晓璐 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 4 | 90% | bar: 第 8 周 二 to 第 8 周 五
3.3 | 项目更新 | 陈晓璐 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 4 | 70% | bar: 第 8 周 四 to 第 9 周 二
3.3.1 | 图表更新 | 陈晓璐 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 3 | 80% | bar: 第 9 周 三 to 第 9 周 五
4 | 项目实施/监控
4.1 | 项目目标 | 陈晓璐 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 6 | 90% | bar: 第 10 周 一 to 第 11 周 一
4.2 | 高质量交付件 | 陈晓璐 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 3 | 70% | bar: 第 10 周 五 to 第 11 周 二
4.3 | 投入和成本跟踪 | 陈晓璐 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 4 | 60% | bar: 第 11 周 三 to 第 12 周 一
4.4 | 项目绩效 | 陈晓璐 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 4 | 40% | bar: 第 12 周 二 to 第 12 周 五