## Sheet1
项目名称 |  | 云南省企业就业失业数据采集系统 |  |  |  | 公司名称 |  | BIT
项目负责人 |  | 陈晓璐 |  |  |  | 日期 |  | 2023-05-25
模块 | 子模块 | 需求 |  | 设计 |  | 开发 |  | 测试 |  | 试运行
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
数据采集 | 实时采集 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 传输通信 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 故障修复 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-25
数据存储 | 文件存储 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 数据压缩 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 数据归档 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 数据传输 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 数据备份 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 安全防护 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-25
数据处理 | 解析数据 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 实时推算 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 存储性计算 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 数据转化 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-25
| 可扩展性 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-25